## Sprint Backlog
Sprint Back Log
Task ID | Task | Description | Story ID | Backlog ID | Sprint# | State | Estimate Time (Hours) | Assign to | Note
Chức năng quản lý sách của Admin
T01 | Phân tích Database |  |  |  | 1 | New | 2 | Nguyên
T02 | Vẽ sơ đồ quan hệ trong database |  |  |  | 1 | New | 0.5 | Nguyên
T03 | Code SQL |  |  |  | 1 | New | 0.5 | Nguyên
T04 | Phác thảo giao diện chính |  |  |  | 1 | New | 3 | C.Hoàng
T05 | Phân tích code và thiết kế giao diện quản lý sách |  | RQ01,RQ42, RQ43 | PB01 | 1 | New | 2 | Nguyên
T06 | Thiết kế giao diện form thêm sách |  |  |  | 1 | New | 0.5 | V.Hoàng, Tuấn
T07 | Code: chức năng thêm sách ( insert vào database) |  | RQ7,RQ8, RQ10,RQ11, RQ12, RQ21, RQ22, RQ24 |  | 1 | New | 1 | V.Hoàng, Tuấn
T08 | Code: thiết lập hình thức kiểm tra khi thêm |  | RQ09, RQ13 -->RQ20, RQ23 |  | 1 | New | 1 | V.Hoàng, Tuấn
T09 | Code: chức năng xem list sách |  | RQ02,RQ03 |  | 1 | New | 1 | Duy, Thành
T10 | Tạo các textbox nội dung tìm kiếm, combobox các kiểu tìm kiếm, button tìm kiếm |  |  |  | 1 | New | 0.2 | Duy, Thành
T11 | Code: chức năng tìm kiếm cho button tìm kiếm |  | RQ04, RQ5, RQ6 |  | 1 | New | 1 | Duy, Thành
T12 | Code: chức năng xóa sách theo mã |  | RQ25-->RQ26 |  | 1 | New | 1 | C.Hoàng
T13 | Code: thiết lập xác nhận xóa |  | RQ27 |  | 1 | New | 0.5 | C.Hoàng
T14 | Code: thiết lập xóa các mục dự liệu liên quan |  | RQ28-->RQ29 |  | 1 | New | 1 | C.Hoàng
T15 | Thiết kế giao diện form sửa sách |  |  |  | 1 | New | 0.5 | V.Hoàng, Tuấn
T16 | Code: chức năng sửa sách |  | RQ30,RQ31, RQ34, RQ35, RQ36, RQ37 |  | 1 | New | 1 | V.Hoàng, Tuấn
T17 | Code: thiết lập hình thức kiểm tra khi sửa |  | RQ32, RQ33 |  | 1 | New | 1 | V.Hoàng, Tuấn
T18 | Thiết kế giao diện form thống kê |  |  |  | 1 | New | 0.5 | Nguyên
T19 | Code: chức năng thống kê sách đã cho khách hàng thuê |  | RQ38-->RQ41 |  | 1 | New | 2 | C.Hoàng
T20 | Tích hợp các chức năng ở form quản lý sách |  |  |  | 1 | New | 5 | Nguyên
T21 | Thực hiện kiểm tra thành phần, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống |  |  |  | 1 | New | 2 | Tất cả
Chức năng quản lý user
T22 | Phân tích code và thiết kế giao diện quản lý user |  |  | PB02 | 1 | New | 2 | Nguyên
T23 | Code: chức năng phân quyền |  | RQ46, RQ47 |  | 1 | New | 1 | Duy, Thành, C.Hoàng
T24 | Thiết kế giao diện form thông tin user | [5 empty] | 0.5 | Duy, Thành, C.Hoàng
T25 | Code: chức năng xem thông tin user mượn sách |  | RQ48-->RQ49 |  | 1 | New | 1 | Duy, Thành, C.Hoàng
T26 | Code: chức năng xóa user |  | RQ56-->RQ57 |  | 1 | New | 2 | V.Hoàng, Nguyên
T27 | Code: thiết lập hình thức kiểm tra khi xóa |  | RQ58-->RQ59 |  | 1 | New | 2 | V.Hoàng, Nguyên
T28 | Tích hợp các chức năng ở form quản lý user |  |  |  | 1 | New | 5 | Nguyên
T29 | Thực hiện kiểm tra thành phần, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống |  |  |  | 1 | New | 2 | Tất cả
Chức năng quản lý thông tin cá nhân user: Đăng kí, sửa thông tin, xem sách đã mượn, đổi mật khẩu.
T30 | Phân tích code và thiết kế giao diện quản lý thông tin cá nhân user |  |  | PB03 | 2 | New | 2 | Nguyên
T31 | Thiết kế giao diện form đăng kí thành viên |  | RQ64, RQ68, RQ70 |  | 2 | New | 0.5 | V.Hoàng
T32 | Code: chức năng đăng kí thành viên |  | RQ61-->RQ63 |  | 2 | New | 1 | V.Hoàng
T33 | Code: thiết lập hình thức kiểm tra khi đăng kí |  | RQ50-->RQ55, RQ65 -->RQ67, RQ69 |  | 2 | New | 1 | V.Hoàng
T34 | Thiết kế giao diện form thông tin user |  |  |  | 2 | New | 0.5 | Duy
T35 | Code: chức năng xem thông tin cá nhân |  | RQ71-->RQ73 |  | 2 | New | 1 | Duy
T36 | Thiết kế giao diện form sửa thông tin user | [5 empty] | 0.5 | Nguyên, Tuấn
T37 | Code: chức năng sửa thông tin cá nhân |  | RQ77-->RQ78 |  | 2 | New | 3 | Nguyên, Tuấn
T38 | Thiết kế giao diện form đổi mật khẩu |  | RQ82 |  | 2 | New | 0.5 | Thành
T39 | Code: chức năng đổi mật khẩu |  | RQ79 |  | 2 | New | 1 | Thành
T40 | Code: thiết lập hình thức kiểm tra khi đổi mật khẩu |  | RQ80 ,RQ81 |  | 2 | New | 0.5 | Thành
T41 | Tích hợp các chức năng ở form quản lý thông tin của user |  |  |  | 2 | New | 5 | Nguyên
T42 | Thực hiện kiểm tra thành phần, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống |  |  |  | 2 | New | 2 | Tất cả
Chức năng mượn sách của user: Xem list sách, tìm kiếm, xem chi tiết,mượn sách.
T43 | Phân tích code và thiết kế giao diện quản lý mượn sách của user |  |  | PB04 | 2 | New | 2 | Nguyên
T44 | Code: chức năng xem danh sách sách |  | RQ88,RQ89 |  | 2 | New | 1 | Duy, Thành
T45 | Code: Thiết lấp lập các hình thức xem list : Tất cả, nhiều người mượn nhất, đề cử |  |  |  | 2 | New | 1 | Duy, Thành
T46 | Tạo các textbox nội dung tìm kiếm, combobox các kiểu tìm kiếm, button tìm kiếm |  |  |  | 2 | New | 0.2 | V.Hoàng, Tuấn
T47 | Code: chức năng tìm kiếm |  | RQ84-->RQ87 |  | 2 | New | 1 | V.Hoàng, Tuấn
T48 | Thiết kế giao diện form xem chi tiết sách |  |  |  | 2 | New | 0.5 | C.Hoàng
T49 | Code: chức năng xem chi tiết sách |  | RQ90,RQ91 |  | 2 | New | 1 | C.Hoàng
T50 | Thiết kế giao diện form đăng kí mượn sách |  | RQ95 |  |  | New | 0.5 | Nguyên
T51 | Code: chức năng mượn sách |  | RQ92-->RQ94 |  | 2 | New | 2 | Nguyên
T52 | Thiết kế giao diện form thông tin sách đã mượn |  |  |  | 2 | New | 0.5 | C.Hoàng
T53 | Code: chức năng xem sách đã mượn |  | RQ74-->RQ76 |  | 2 | New | 1 | C.Hoàng
T54 | Tích hợp các chức năng ở form mượn sách của user |  |  |  | 2 | New | 5 | Nguyên
T55 | Thực hiện kiểm tra thành phần, kiểm tra tích hợp, kiểm tra hệ thống |  |  |  | 2 | New | 2 | Tất cả
All Package Comple
T56 | Tích hợp tất cả các gói | [5 empty] | 30 | Tất cả
T57 | Thực hiện các thử nghiệm Tích hợp | [5 empty] | 15 | Tất cả
T58 | Thực hiện thử nghiệm hệ thống | [5 empty] | 25 | Tất cả
Before start sprint
T59 | Kế hoạch kiểm tra | [5 empty] | 6 | Nguyên
T60 | Kế hoạch đào tạo | [5 empty] | 1 | Tuấn
T61 | Lĩnh vực đào tạo | [5 empty] | 20 | Tuấn
T62 | Kế hoạch dự án | [5 empty] | 30 | Nguyên
T63 | Quy hoạch tổng thể | [5 empty] | 10 | Duy
T64 | Thuộc tính chất lượng | [5 empty] | 10 | C.Hoàng
T65 | Phạm vi và tầm nhìn | [5 empty] | 3 | Nguyên
T66 | Hạn chế | [5 empty] | 3 | Thành
T67 | Quy trình khách hàng | [5 empty] | 6 | Tuấn
T68 | Product backlog | [5 empty] | 6 | V.Hoàng
T69 | Viết Sprint backlog | [5 empty] | 4 | Nguyên
T70 | Quản lý Burn Down Chart | [5 empty] | 15
Note on B24: Author: Nên sửa lại là form cho biết sách nào được khách hàng mượn

## Release Backlog
Backlog ID | Backlog | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Story ID | Priority | Business Value | Sprint# | State | Note
|  | As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
PB01 | Chức năng quản lý sách của Admin | admin | Chức năng xem danh sách | Để kiểm tra thông tin sách đã nhập | RQ2, RQ3 | 2 | Medium | 1 | New
|  | admin | Chức năng tìm kiếm | Để tìm kiếm sách trong việc sửa hay xóa | RQ04-->RQ06 | 2 | Medium | 1 | New
|  | admin | Chức năng thêm sách | Bổ sung sách trong thư viện | RQ07 -->RQ24 | 1 | High | 1 | New
|  | admin | Chức năng xóa sách | Xóa các sách đã hết hạn | RQ25-->RQ29 | 1 | High | 1 | New
|  | admin | Chức năng sửa sách | Sửa lại thông tin sách | RQ30-->RQ37 | 1 | High | 1 | New
|  | admin | Chức năng thống kê sách đã cho khách hàng thuê | Để quản lý việc mượn và trả sách của khách hàng | RQ38-->RQ44 | 1 | High | 1 | New
PB04 | Chức năng quản lý user | Admin | Yêu cầu phân quyền cho phần mềm (thành viên và quản lí) | Dễ dàng quản lý | RQ46, RQ47 | 3 | High | 1 | New
|  | Admin | Xem thông tin user mượn sách | Để thống kê thành viên tham gia | RQ48-->RQ55 | 3 | High | 1 | New
|  | Admin | Chức năng xóa user | Xóa các thành viên vi phạm | RQ56-->RQ59 | 2 | Medium | 1 | New
PB03 | Chức năng quản lý thông tin cá nhân user: Đăng kí, sửa thông tin, xem sách đã mượn, đổi mật khẩu. | User | Chức năng đăng kí thành viên | Để mượn sách của thư viện | RQ61-->RQ70 | 1 | High | 2 | New
|  | User | Chức năng xem thông tin cá nhân | Kiểm tra thông tin | RQ71-->RQ73 | 1 | Medium | 2 | New
|  | User | Chức năng sửa thông tin cá nhân | Sửa lại thông tin sai sót | RQ77-->RQ78 | 1 | High | 2 | New
|  | User | Chức năng đổi mật khẩu | Bảo mật tái khoản | RQ79-->RQ82 | 1 | High | 2 | New
PB04 | Chức năng mượn sách của user: Xem list sách, tìm kiếm, xem chi tiết,mượn sách. | User | Chức năng tìm kiếm | Để tìm kiếm sách một cách dễ dàng và nhanh chóng | RQ83-->RQ87 | 1 | Medium | 2 | New
|  | User | Xem danh sách sách | Để xem và lựa chọn sách để mượn | RQ88,RQ89 | 1 | Medium | 2 | New
|  | User | Chức năng xem chi tiết sách | Để xem chi tiết sách trước khi mượn | RQ90,RQ91 | 1 | High | 2 | New
|  | User | Chức năng mượn sách trong form thông tin sách | Để tiện trong việc mượn sách | RQ92-->RQ95 | 2 | Medium | 2 | New
|  | User | Chức năng xem sách đã mượn | Kiểm tra thông tin sách đã mượn | RQ74-->RQ76 | 1 | High | 2 | New
Note on D11: Author: Nên sửa lại là form cho biết sách nào được khách hàng mượn
Note on D12: Đã ghi rõ ra trong các yêu cầu của khách hàng
Note on D13: Author: Trùng với ý ở trên - Quản lý các thành viên
Note on E41: Author: Nên sửa lại là form cho biết sách nào được khách hàng mượn
Note on E42: Author: Trùng với ý ở trên - Quản lý các thành viên

## Product Backlog
ID | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Priority [Độ ưu tiên] | Business Value [Giá trị nghiệp vụ] | Acceptance Criteria [Nguyên tắc được chấp thuận] | State [Tình trạng] | Note [Lưu ý]
| As a/an [User role] | I want to [Goal-Mục đích] | So that [reason-Lý do]
RQ1 | admin | Chức năng quản lý sách của Admin |  |  |  | OK | New | Cây
RQ2 | admin | Chức năng xem danh sách | Để kiểm tra thông tin sách đã nhập | 2 | Medium | OK | New | Cành
RQ3 | admin | Danh sách hiển thị mã sách, tên sách, tác giả, thể loại, ngày xuất bản, số lượng, ảnh bìa sách | Để kiểm tra thông tin sách đã nhập | 2 | Medium | OK | New
RQ4 | admin | Chức năng tìm kiếm | Để tìm kiếm sách trong việc sửa hay xóa | 2 | Medium | OK | New | Cành
RQ5 | admin | Các thuộc tính tìm kiếm được đặt trong thanh cuộn | Để lựa chọn mục tìm kiếm dễ dàng hơn | 2 | High | OK | New
RQ6 | admin | Trong thanh cuộn tìm kiếm có các thuộc tính sau: tên sách, mã sách, thể loại, tác giả, tất cả | Tìm kiếm kết quả chính xác theo các tiêu chí | 2 | Medium | OK | New
RQ7 | admin | Chức năng thêm sách | Bổ sung sách trong thư viện | 1 | High | OK | New | Cành
RQ8 | admin | Thông tin thêm sách bao gồm mã sách, tên sách, thể loại, tác giả, ngày xuát bản, số lượng, ảnh bìa sách, nội dung giới thiệu | Để dễ quản lý | 1 | High | OK | New
RQ9 | admin | Mã sách được đặt theo ví dụ sau: MS001 | Dễ dàng quản lý từng cuốn sách | 1 | High | OK | New
RQ10 | admin | Thể loại sách được đặt trong thanh cuộn để lựa chọn | Dễ dàng thêm dữ liệu | 1 | High | OK | New
RQ11 | admin | Thể loại sách trong thanh cuộn bao gồm văn học, lịch sử, tin học, kinh tế, chính trị, đời sống, giải trí | Dễ dàng thêm dữ liệu | 1 | High | OK | New
RQ12 | admin | Ngày xuất bản trong form thêm sách là datetime box để lựa chọn | Để tiện trong việc chọn ngày | 1 | Low | OK | New
RQ13 | admin | Khi chọn ảnh là bìa, ảnh làm bìa sách được chọn từ máy | Để dễ quản lí file | 1 | Low | OK | New
RQ14 | admin | Ảnh bìa sách phải là file hình | Để dễ quản lí file | 1 | High | OK | New
RQ15 | admin | Nội dung giới thiệu không quá 250 chữ | Để dễ quản lí | 1 | High | OK | New
RQ16 | admin | Kiểm tra trùng lập khi tiến hành thêm sách | Để tránh nhập lại một sách nhiều lần, trùng lập dữ liệu | 1 | High | OK | New
RQ17 | admin | Kiểm tra đã nhập mã sách hay chưa khi thêm sách | Để tránh thiếu thông tin khi nhập sách | 1 | Medium | OK | New
RQ18 | admin | Kiểm tra đã nhập thể loại hay chưa khi thêm sách | Để tránh thiếu thông tin khi nhập sách | 1 | Medium | OK | New
RQ19 | admin | Kiểm tra đã nhập tác giả hay chưa khi thêm sách | Để tránh thiếu thông tin khi nhập sách | 1 | Medium | OK | New
RQ20 | admin | Ảnh bìa, nội dung có thể bỏ trống | Để có thể bổ sung sau | 2 | Medium | OK | New
RQ21 | admin | Có nút làm mới trong form thêm sách | Để nhập lại dữ liệu khi sai sót nhiều | 2 | Medium | OK | New
RQ22 | admin | Có nút hủy trong form thêm sách | Để thoát khi không muốn thêm sách nữa | 2 | Medium | OK | New
RQ23 | admin | Yêu cầu xác nhận khi thêm sách | Để bảo đảm không sai sót | 1 | Medium | OK | New
RQ24 | admin | Khi thêm sách thành công, ảnh bìa được lưu vào thư mục hình theo mã sách | Dễ quản lý file | 1 | High | OK | New
RQ25 | admin | Chức năng xóa sách | Xóa các sách đã hết hạn | 1 | High | OK | New | Cành
RQ26 | admin | Xóa sách theo mã sách | Xóa các sách đã hết hạn | 1 | High | OK | New
RQ27 | admin | Khi tiến hành xóa sách có form xác nhận | Tránh việc xóa nhầm | 2 | Medium | OK | New
RQ28 | admin | Khi xóa sách tự động xóa ảnh bìa sách trong thư mục ảnh | Để dễ quản lý file | 1 | Medium | OK | New
RQ29 | admin | Khi xóa sách xóa hết các dữ liệu của sách trong danh sách khách hàng đã mượn | Tránh lỗi database khi truy cập dữ liệu không tồn tại | 1 | High | OK | New
RQ30 | admin | Chức năng sửa sách | Sửa lại thông tin sách | 1 | High | OK | New | Cành
RQ31 | admin | Chức năng sửa sách có thể sửa được mã sách, tên sách, thể loại, tác giả, ngày xuất bản, ảnh bìa, nội dung giới thiệu | Sửa lại mã sách | 1 | High | OK | New
RQ32 | admin | Nội dung khi sửa vẫn phải tuân theo luật như khi thêm sách | Sửa lại mã sách | 1 | Medium | OK | New
RQ33 | admin | Khi tiến hành sửa nội dung sách có form xác nhận | Tránh việc nhầm lẫn trong chỉnh sửa | 1 | Medium | OK | New
RQ34 | admin | Khi sửa sách xong thay đổi thông tin sách bên danh sách khách hàng đã mượn | Tránh nhầm lẫn sách | 1 | High | OK | New
RQ35 | admin | Khi sửa ảnh bìa tự xóa ảnh cũ | Để dễ quản lý file | 1 | Medium | OK | New
RQ36 | admin | Có nút hủy trong form thêm sách | Để thoát khi không muốn sửa sách nữa | 2 | Medium | OK | New
RQ37 | admin | Có nút làm mới trong form thêm sách | Để nhập lại dữ liệu khi sai sót nhiều | 2 | Medium | OK | New
RQ38 | admin | Chức năng thống kê sách đã cho khách hàng thuê | Để quản lý việc mượn và trả sách của khách hàng | 1 | High | OK | New | Cành
RQ39 | admin | Xem danh sách khách hàng mượn và thời gian mượn của từng cuốn sách | Để quản lý việc mượn và trả sách của khách hàng | 2 | High | OK | New
RQ40 | admin | Form thống kê có mã sách, tên sách, khách hàng mượn, tên tài khoản, trạng thái | Để dễ dàng xem được sách đến hạn trả và trễ hạn | 1 | Medium | OK | New
RQ41 | admin | Trạng thái của form thống kê sách bao gồm số ngày còn lại, hết hạn và quá hạn | Để dễ dàng xem được sách đến hạn trả và trễ hạn | 1 | High | OK | New
RQ42 | admin | Chỉ mượn sách trong vòng 7 ngày | Giới hạn thời gian mược để đến lượt mượn của khách khác | 2 | Medium | OK | New
RQ43 | admin | Trong giao diện ứng dụng có logo công ty | Đảm bảo bản quyền | 2 | Low | OK | New
RQ44 | admin | Font chữ chung Arial | Font chữ chung cho cả phần mềm | 2 | Low | OK | New
RQ45 | admin | Chức năng quản lý user | Dễ dàng quản lý | 1 | High | OK | New | Cây
RQ46 | admin | Yêu cầu phân quyền cho phần mềm (thành viên và quản lí) | Dễ dàng quản lý | 1 | High | OK | New | cành
RQ47 | admin | Khi đăng nhập bằng tài khoản admin vào trang có các chức năng quản lý, khi đăng nhập bằng tài khoản user vào trang xem danh sách và các chức năng thuê mượn sách | phân quyền rõ ràng trên hệ thống | 1 | High | OK | New
RQ48 | admin | Xem thông tin user mượn sách | Để thống kê thành viên tham gia | 1 | High | OK | New | cành
RQ49 | admin | Thông tin của các quản lí và thành viên bao gồm: Họ và tên, Mã thành viên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, email, địa chỉ, sách đang mượn, trạng thái | Mô tả chi tiết thông tin thành viên | 2 | Medium | OK | New
RQ50 | admin | Giới tính gồm 3 thuộc tính: Nam, Nữ, Khác | Chi tiết thông tin giới tính | 1 | High | OK | New
RQ51 | admin | Email phải có cấu trúc gồm "@gmail.com', '@yahoo.com.vn' | Chi tiết thông tin email | 1 | High | OK | New
RQ52 | admin | Trạng thái của form thống kê sách bao gồm số ngày còn lại, hết hạn và quá hạn | Chi tiết thông tin trạng thái | 1 | High | OK | New
RQ53 | admin | Địa chỉ không quá 100 ký tự | Chi tiết thông tin địa chỉ | 1 | High | OK | New
RQ54 | admin | Số điện thoại không quá 15 ký tự | Chi tiết thông tin số điện thoại | 1 | High | OK | New
RQ55 | admin | Mã thành viên là tên tài khoản, tối đa 8 ký tự | Để dễ quản lí | 1 | High | OK | New
RQ56 | admin | Chức năng xóa user | Xóa các thành viên vi phạm | 1 | High | OK | New | Cành
RQ57 | admin | Thông báo xác nhận khi xóa user | Đảm bảo xóa đúng | 2 | Medium | OK | New
RQ58 | admin | Khi xóa user kiểm tra user đó đã trả sách chưa | Tránh thất thoát sách của thư viện | 1 | High | OK | New
RQ59 | admin | Khi xóa user xóa hết các dữ liệu về sách đã mượn của user | Làm nhẹ database | 1 | High | OK | New
RQ60 | User | Chức năng quản lý thông tin cá nhân user: Đăng kí; Sửa thông tin. | Để mượn sách của thư viện | 1 | High | OK | New | Cây
RQ61 | User | Chức năng đăng kí thành viên | Để mượn sách của thư viện | 1 | High | OK | New | Cành
RQ62 | User | Tôi muốn form đăng kí dễ dàng nhanh chóng | Không đòi hỏi quá nhiều thông tin | 2 | Low | OK | New
RQ63 | admin | Form đăng kí bao gồm yêu cầu : Họ và tên; Số điện thoại ; Địa chỉ ; Email; Tên tài khoản; Mật khẩu; Xác nhận mật khẩu; Giới tính; Ngày sinh | Để quản lí | 1 | High | OK | New
RQ64 | admin | Giới tính đặt trong thanh cuộn gồm 3 thuộc tính: Nam, Nữ, Khác | Chi tiết thông tin giới tính | 1 | High | OK | New
RQ65 | admin | Email phải có cấu trúc gồm "@gmail.com', '@yahoo.com.vn' | Chi tiết thông tin email | 1 | High | OK | New
RQ66 | admin | Tên tài khoản được dùng làm mã khách hàng, độ dài dưới 8 ký tự | Chi tiết mật khẩu | 1 | High | OK | New
RQ67 | admin | Mật khẩu có độ dài từ 6-12 ký tự | Chi tiết tên tài khoản | 1 | High | OK | New
RQ68 | admin | Mật khẩu được nhập dưới dạng mã hóa | Bảo mật thông tin mất khẩu | 1 | High | OK | New
RQ69 | admin | Xác nhận yêu cầu khớp với mật khẩu đã nhập ở trên | Tránh nhập sai mật khẩu | 1 | High | OK | New
RQ70 | User | Tôi muốn form đăng kí có nút làm mới | Để nhập lại thông tin | 3 | Medium | OK | New
RQ71 | User | Chức năng xem thông tin cá nhân | Để kiểm tra thông tin | 1 | Medium | OK | New | Cành
RQ72 | User | Các mục thông tin cá nhân có thể xem gồm: Họ và tên ; Địa chỉ ; Email; Số điện thoại, Ngày sinh, Giới tính. | Để kiểm tra thông tin | 1 | Medium | OK | New
RQ73 | User | Có thể xem sách đã mượn và thời hạn trả sách | Để kiểm tra thông tin | 1 | High | OK | New
RQ74 | User | Chức năng xem sách đã mượn | Để kiểm tra thông tin sách đã mượn | 1 | High | OK | New | Cành
RQ75 | User | Các thông tin trong form kiểm tra sách đã mượn gồm: Mã khách hàng, tên khách hàng, Tên sách, thể loại, trạng thái | Để kiểm tra thông tin sách đã mượn | 1 | High | OK | New
RQ76 | User | Trạng thái của kiểm tra sách đã mượn bao gồm số ngày còn lại, hết hạn và quá hạn | Để kiểm tra thông tin sách đã mượn | 1 | High | OK | New
RQ77 | User | Chức năng sửa thông tin cá nhân | Để sửa thông tin khi có sai sót | 1 | High | OK | New
RQ78 | User | Sửa được thông tin về Họ và tên ; Địa chỉ ; Email; Số điện thoại;Ngày sinh; Giới tính | Để sửa thông tin khi có sai sót | 1 | High | OK | New
RQ79 | User | Chức năng đổi mật khẩu | Bảo mật tài khoản | 1 | High | OK | New | Cành
RQ80 | User | Yêu cầu nhập đúng mật khẩu cũ trước khi được thay đổi mật khẩu mới | Bảo mật tài khoản | 1 | High | OK | New
RQ81 | User | Mật khẩu mới không được trùng với mật khẩu cũ | Bảo mật tài khoản | 1 | High | OK | New
RQ82 | User | Mật khẩu được nhập dưới dạng mã hóa | Bảo mật thông tin mất khẩu | 1 | High | OK | New
RQ83 | User | Chức năng mượn sách của user: Xem list sách, tìm kiếm, xem chi tiết,mượn sách. | Để mượn sách của thư viện | 1 | High | OK | New | Cây
RQ84 | User | Chức năng tìm kiếm | Để tìm kiếm sách một cách dễ dàng và nhanh chóng | 1 | Medium | OK | New | Cành
RQ85 | User | Các thuộc tính tìm kiếm được đặt trong thanh cuộn | Để lựa chọn mục tìm kiếm dễ dàng hơn | 2 | High | OK | New
RQ86 | User | Trong thanh cuộn tìm kiếm có các thuộc tính sau: tên sách, mã sách, thể loại, tác giả, tất cả | Có thể lựa chọn tìm kiếm theo nhiều tiêu chí khác nhau | 2 | Medium | OK | New
RQ87 | User | Kết quả hiển thị theo thứ tự ưu tiên độ khớp ký tự từ trái sang phải | Cách thức tìm kiếm | 2 | Medium | OK | New
RQ88 | User | Xem danh sách sách | Để xem và lựa chọn sách để mượn | 1 | Medium | OK | New | Cành
RQ89 | User | Danh sách hiển thị mã sách, tên sách, tác giả, thể loại, ngày xuất bản, số lượng, ảnh bìa sách | Để nắm được thông tin cơ bản cuốn sách | 1 | Medium | OK | New
RQ90 | User | Chức năng xem chi tiết sách | Để xem chi tiết sách trước khi mượn | 1 | High | OK | New | Cành
RQ91 | User | Nội dung trong chi tiết bao gồm: Tên sách, mã sách, thể loại, tác giả, nội dung giới thiệu, bìa sách | Để khái quát những thông tin của sách | 2 | Medium | OK | New
RQ92 | User | Chức năng mượn sách trong form thông tin sách | Để tiện trong việc mượn sách | 2 | Medium | OK | New | cành
RQ93 | admin | Form đăng kí mượn sách hiển thị thông tin gồm: Tên sách; Thể Loại; Mã sách; Mã thành viên; Số điện thoại; Email; số ngày mượn | Mô tả chi tiết thông tin thành viên | 1 | High | OK | New
RQ94 | User | Các thông tin được nhập sẳn trong form đăng kí mượn sách bao gồm: Tên sách; Thể Loại; Mã sách; Mã thành viên; Số điện thoại; Email | Đảm bảo thông tin chính xác và tiện trong việc mượn sách | 1 | High | OK | New
RQ95 | User | Có nút hủy trong form đăng kí mượn sách | Để hủy lựa chọn khi thay đổi ý định | 3 | Medium | OK | New
RQ96 | User | Tôi muốn đọc sách ngay trên phần mềm | Để đỡ phải mượn sách về nhà | 3 | Low | Not OK | New | X
Note on C18: Author: Khi chọn ảnh là bìa, ảnh được lưu vào thư mục "ảnh bìa" với tên ảnh trùng với mã sách
Note on C43: Author: Nên sửa lại là form cho biết sách nào được khách hàng mượn
Note on C45: Author: Đã mượn thì không cần ghi trạng thái làm gì
Note on C51: Đã ghi rõ ra trong các yêu cầu của khách hàng
Note on C53: Author: Trùng với ý ở trên - Quản lý các thành viên
Note on C54: Author: Admin thì chỉ có 1 cũng ko cần thông tin đâu xem thông tin của khách hàng được rồi
Note on C98: Author: Chi tiêt ở bên dưới
Note on C101: Author: Cái này tất yếu rồi - Khi test cũng chỉ mược r coi trên đây luôn mà

## Ước tính tổng thể
| Đặc điểm |  |  |  | Tổng UP( Điểm chưa hiệu chỉnh) | Hệ số nhân | AP( Điểm đã hiệu chỉnh) | ED( Khía cạnh môi trường) | PPS=(AP * ED) /36 | Giá trị UP
| Loại tương tác | Quy tắc nghiệp vụ | Thực thể | Loại thao tác dữ liệu |  | 0<=ED<=11(C =0) 12<=ED<=23(C =1) 24<=ED<=36( C=1/2) | UP * C( Hệ số nhân) | SUM | (AP * ED)/36
Sprint 1
Chức năng xem danh sách | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0.5 | 2.5 | 24 | 1.6667
Chức năng tìm kiếm | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0.5 | 4.5 | 24 | 3
Chức năng thêm sách | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0.5 | 4 | 24 | 2.6667
Chức năng xóa sách | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0.5 | 3.5 | 24 | 2.3333
Chức năng sửa sách | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0.5 | 4.5 | 24 | 3
Chức năng thống kê sách đã cho khách hàng thuê | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0.5 | 2.5 | 24 | 1.6667
Yêu cầu phân quyền cho phần mềm (thành viên và quản lí) | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0.5 | 3.5 | 24 | 2.3333
Chức năng xem thông tin user mượn sách | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0.5 | 2.5 | 24 | 1.6667
Chức năng xóa user | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0.5 | 3.5 | 24 | 2.3333
20.6667
Sprint 2
Chức năng đổi mật khẩu | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0.5 | 4 | 24 | 2.6667
Chức năng tìm kiếm | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0.5 | 4.5 | 24 | 3
Chức năng xem danh sách sách | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0.5 | 4 | 24 | 2.6667
Chức năng xem chi tiết sách | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0.5 | 3.5 | 24 | 2.3333
Chức năng mượn sách trong form thông tin sách | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0.5 | 4 | 24 | 2.6667
Chức năng đăng kí thành viên | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0.5 | 3.5 | 24 | 2.3333
Chức năng xem thông tin cá nhân | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0.5 | 2.5 | 24 | 1.6667
Chức năng sửa thông tin cá nhân | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0.5 | 4.5 | 24 | 3
Chức năng xem sách đã mượn | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0.5 | 2.5 | 24 | 1.6667
22
Bảng đánh giá khía cạnh môi trường
| Các loại khía cạnh |  |  |  |  | Khoảng giá trị (0/2)
Khía cạnh tổ chức
| 1. Đã có những phòng ban khác nhau cùng làm việc thành công trong 1 dự án Scrum? |  |  |  |  | 2
| 2. Có sự chống đối mạnh mẽ với Scrum trong tổ chức |  |  |  |  | 2
| 3. Có tồn tại sự hỗ trợ lớn về Scrum giữa những phòng ban khác nhau trong công ty ? |  |  |  |  | 1
Khía cạnh hạ tần phát triển
| 1. Kiểm thử tự động đã được áp dụng và trở thành một kỹ thuật phổ biến hay chưa ? |  |  |  |  | 1
| 2. Kiểm thử tích hợp liên tục đã được áp dụng và trở thành một kỹ thuật phổ biến hay chưa ? |  |  |  |  | 2
| 3. Môi trường xây dựng( Bulid environment) hàng ngày đã được áp dụng và trở thành một kỹ thuật phổ biến hay chưa ? |  |  |  |  | 1
Khía cạnh nhóm
| 1. Scrum là hoàn toàn mới đối với nhóm ? |  |  |  |  | 0
| 2. Các thành viên trong nhóm đã từng làm việc thành công với nhau ? |  |  |  |  | 2
| 3. Các thành viên trong nhóm hiểu và tôn trọng lẫn nhau ? |  |  |  |  | 2
Khía cạnh công nghệ
| 1. Nhóm phát triển có nhiều kinh nghiệm với ngôn ngữ lập trình ? |  |  |  |  | 1
| 2. Các thành viên trong nhóm phất triển có nhiều kinh nghiệp với công nghệ được sử dụng |  |  |  |  | 1
| 3. Môi trường sản xuất với Scrum đã sẵn sàng chưa ? |  |  |  |  | 1
Khía cạnh quy trình
| 1. Scrum có phải là khung làm việc được chấp thuận trong công ty hay không ? |  |  |  |  | 2
| 2. Trong công ty có sự hỗ trợ tốt cho Scrum hay không ? |  |  |  |  | 2
| 3. Trong công ty có sự phản đối đáng kể nào đối với Scrum hay không ? |  |  |  |  | 2
Khía cạnh nghiệp vụ
| 1. Có một Product Owner nào hoàn toàn sẵn sàng và gắn bó lâu dài với nhóm hay không ? |  |  |  |  | 2
| 2. Có phải Product Owner đã quen thuộc với Scrum nhưng vẫn thiểu kinh nghiệm thực tế hay không ? |  |  |  |  | 0
| 3. Product Owner đã từng thành công với Scrum trước đây hay chưa ? |  |  |  |  | 0
24
Note on A10: Author: Nên sửa lại là form cho biết sách nào được khách hàng mượn
Note on A12: Author: Trùng với ý ở trên - Quản lý các thành viên

## RULE
Title: Brief description of the PBI. The title of a PBI should represent the intent of the PBI.
Iteration: Indicate the sprint in which a PBI is implemented. When you first enter a PBI into TFS, iteration defaults to the current project, meaning that it's not yet scheduled for a sprint. During the sprint planning meeting, when the team commits to implementing a PBI, you set this field to the iteration representing the sprint.
Assigned To: Indicates the owner of a PBI. The product owner who's assigned to the PBI is responsible for answering questions and providing details about the PBI. This person is also responsible for verifying that the PBI meets acceptance criteria before the team finishes the sprint. When a PBI is first created, the Assigned To field defaults to the user entering the PBI, so it's best to set it to the product owner at that point.
State: Use the State field to track the current state of a PBI.
New: The PBI is entered into TFS. It may be just the initial text of a user story, or it may be fully defined with test cases and acceptance criteria.
Approved: The PBI has been approved by the product owner and is a candidate to be assigned to a sprint at the sprint planning meeting.
Committed: The PBI has been assigned to a sprint, and the team has committed to completing it.
Removed: The PBI is no longer needed. This is useful when you're pruning the backlog to remove duplicates, to consolidate similar PBIs, or to simply remove the PBIs that are such low priority that they will never be built.
Done: The PBI is complete, and the product owner has tested and verified it.
Reason: Reason is a read - only field that is predefined based on the state and transition of the PBI.
New
New Backlog Item : The PBI was just entered but not yet prioritized or estimated.
Reconsidering Backlog Item : The item had been removed but was reconsidered and is now back in the backlog.
Approved
Approved by the Product Owner : The PBI was approved by the product owner and is now ready to be included in a sprint.
Work Stopped : The PBI had been committed to a sprint, but the team decided to stop work on it and put it back in the backlog for future sprint.
Committed : Commitment Made by the Team : The team has committed to implement the PBI in a sprint.
Additional Work Found: The PBI was previously considered done, but more work was found, so it's back in the backlog.
Removed: The PBI was removed from the backlog.
Done: The work on the PBI is finished.
Backlog Priority: Used to determine the position of the PBI on the product backlog. New PBIs default to a backlog priority of 1,000. This field represents an item's location in the backlog, not its business value. It indicates when the PBI should be scheduled, relative to other items on the list.
Effort: Used to track the estimated effort required to implement a PBI, relative to other PBIs in the release. Relative is the operative word here, as the effort is not in terms of hours or days. Rather, it's a just a number used to compare the relative effort required for PBIs.
Business Value: Used to track the amount of business value delivered by a PBI. You should choose a number between 1 and 100 to represent the amount of business value that implementing the PBI will deliver to your customers. Higher numbers imply greater business value. A PBI with a low business value and a high effort estimate probably won't get scheduled into a sprint and will remain on the product backlog.
Description: Used to provide a detailed description of a PBI. This is where the product owner describes what the feature does and who needs it. If you're defining PBIs via user stories, then this is the written record of the feature.
Acceptance Criteria: Used to provide a bulleted list of criteria a PBI must meet before it will be accepted as done. The product owner defines the acceptance criteria either when initially creating the PBI or when the PBI is added to a sprint. It's critical to have sufficient information in this field for a PBI because these are the criteria against which the team will build the feature during the sprint.
Conclusion
In this article, we have seen that the product backlog is the list of requirements for the system. It is the central focus of a Scrum team, representing the features that the team will build into the product. The product owner defines and prioritizes the PBIs. Each PBI stores the details of one product feature. It describes its business benefit, test cases, and acceptance criteria.